## CRONOGRAMA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL
CRONOGRAMA |  | Local: Av. Antonilo A. Tozzo e Afonso Serraglio
|  | ÁREA Á PAVIMENTAR = 5.958,54 m2 |  |  |  | DATA: 29/03/2016
|  | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | TOTAL R$
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1910.71 | 100 | 1910.71 | 0 | 0 | 1910.71
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 365560.96 | 50 | 182780.48 | 50 | 182780.48 | 365560.96
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 21554.15 | 0 | 0 | 100 | 21554.15 | 21554.15
4 | DIVERSOS | 14350.08 | 50 | 7175.04 | 50 | 7175.04 | 14350.08
| TOTAL GERAL | 403375.9 |  | 191866.23 |  | 211509.67 | 403375.9
| Marlei Salete Ogrodowski |  |  | Adriana Kátia Tozzo
| Responsável Técnica |  |  | Prefeita Municipal