## CRONOGRAMA
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITATIBA DO SUL
CRONOGRAMA
|  | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVVA | [5 empty] | DATA: 13/03/2015
|  | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | TOTAL R$
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 683.78 | 100 | 683.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.78
2 | EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 48035.9 | 100 | 48035.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48035.9
3 | EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADASA | 97003.22 | 0 | 0 | 50 | 48501.61 | 50 | 48501.61 | 97003.22
4 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO | 66127.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66127.85 | 66127.85
5 | EXECUÇÃO DE VESTIÁRIOS | 76544.79 | 0 | 0 | 100 | 76544.79 | 0 | 0 | 76544.79
6 | COLOCAÇÃO DE BANCOS E EQUIPAMENTOS | 2622.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2622.39 | 2622.39
| TOTAL GERAL | 291017.93 | [6 empty] | 291017.93
Itatiba do Sul, 13 de março de 2015.
Adriana Katia Tozzo
| Marlei Salete Ogrodowski | [5 empty] | Prefeita Municipal
Responsável Técnica