## CRONOGRAMA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL
CRONOGRAMA |  | Local: Parte da Rua Argentina
|  | ÁREA Á PAVIMENTAR = 5.910,43 m2 |  |  |  | DATA: 24/03/2014
|  | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | TOTAL R$
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 965.82 | 100 | 965.82 | 0 | 0 | 965.82
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 254510.37 | 50 | 127255.185 | 50 | 127255.185 | 254510.37
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 16357.96 | 0 | 0 | 100 | 16357.96 | 16357.96
4 | DIVERSOS | 2478.99 | 50 | 1239.495 | 50 | 1239.495 | 2478.99
| TOTAL GERAL | 274313.13 |  | 129460.5 |  | 144852.64 | 274313.13
| Marlei Salete Ogrodowski |  |  | Adriana Kátia Tozzo
| Responsável Técnica |  |  | Prefeita Municipal