## CRONOGRAMA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL
CRONOGRAMA |  | Local: Parte da rua Estados Unidos
|  | ÁREA Á PAVIMENTAR = 1528,98 m2 |  |  |  | DATA: 24/03/2014
|  | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | TOTAL R$
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 965.82 | 100 | 965.82 | 0 | 0 | 965.82
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 65839.75 | 50 | 32919.875 | 50 | 32919.875 | 65839.75
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 8032.68 | 0 | 0 | 100 | 8032.68 | 8032.68
4 | DIVERSOS | 1172.96 | 50 | 586.48 | 50 | 586.48 | 1172.96
| TOTAL GERAL | 76011.22 |  | 34472.175 |  | 41539.035 | 76011.22
| Marlei Salete Ogrodowski |  |  | Adriana Kátia Tozzo
| Responsável Técnica |  |  | Prefeita Municipal