## CRONOGRAMA
Proprietário: MUNICÍPIO DE ITATIBA DO SUL
CRONOGRAMA |  | Local - Linha Porto Mauá
DATA: 17/10/2013
|  | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | TOTAL R$
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇAO | 70828.3 | 0 | 0 | 50 | 35414.15 | 50 | 35414.15 | 70828.3
2 | COMPLEMENTARES | 1016 | 100 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016
| TOTAL GERAL | 71844.3 | [6 empty] | 71844.3
Itatiba do Sul, 17 de outubro de 2013.
Adriana Kátia Tozzo
| Marlei Salete Ogrodowski | [5 empty] | Prefeita Municipal
Responsável Técnica